Заключение об эффективности реализации программы «Социально-экономическое развитие сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 295 на 2021 год.                                             

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед.

измерения
	Значения целевых индикаторов
	Степень достижения целевых индикаторов,

% 

	
	
	
	Плановые значения по Программе
	Фактически достигнутые значения
	

	Первая подпрограмма « Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2021-2023 годы»

	1
	Материальное содержание главы сельского поселения
	Руб.
	1 009 670,40
	1 009 670,40
	100

	2
	Материальное содержание  работников администрации
	Руб.
	1 459 708,00
	1 459 708,00

	100

	3
	Материально техническое обеспечение деятельности работников администрации


	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	4
	Материально-техническое обеспечение деятельности  администрации сельского поселения
	Руб.
	1 054 531,61
	940 774,31
	96,9

	5
	Материальное содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Руб.
	23 300,00
	23 300,00
	100

	6

	Материально техническое обеспечение деятельности работников первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
	Руб.
	213 620,00
	213 620,00
	100

	ИТОГО:
	
	3 760 830,01
	3 647 072,71
	96,9


	2

	Иные межбюджетные трансферты
	Руб.

	198 874,45
	198 874,45
	100

	
	ИТОГО:

		628 450,42
	628 450,42
	100
	

	


Материальное содержание работников пожарной безопасности. В штате администрации 2 человека водителя автомобиля по 1,0 ставки. Заработная плата складывается из оклада и надбавки позволяющей повлиять на эффективность работы – премии.

 Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволило укреплению пожарной безопасности территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области, повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, снижению количества пожаров, гибели и травматизма людей, относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.
	Третья подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2021-2023 годы»

	1
	Расходы на КРС за счет стимулирующих субсидий
	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	2
	Материально-техническое содержание ветеринарного врача
	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	ИТОГО:
	
	0,00
	0,00
	


В ходе реализации данной подпрограммы  были достигнуты следующие результаты:

-обеспечение финансовой устойчивости граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Луначарский; 
- увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах в 2021 году;

-повышение уровня обеспеченности населения продуктами питания местного производства по доступной цене и хорошего качества;
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
В сельском поселении Луначарский принят по договору ветеринарный фельдшер, что способствует улучшению качества предоставления ветеринарных услуг.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 0%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Четвертая  подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» 

	1
	Расходы на содержания дорожного фонда за счет стимулирующих субсидий
	Руб.
	10 055 115,63
	9 687 540,19

	96,3


	2
	Расходы на содержание дорожного фонда за счет денежных средств, поступающих от акцизов по подакцизным товарам (продукции)
	Руб.
	1 700 124,78
	1 234 457,00

	72,6

	ИТОГО:
	
	11 755 240,39
	10 921 997,19
	92,9


В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- улучшение качества дорожной сети.

- повышение безопасности дорожного движения.

Численное значение рейтинга эффективности отдельных мероприятий подпрограммы составила  92,9 %, это связано с сезонностью работ. Вследствие этого оставшаяся часть денежных средств будет потрачена на эти же цели в 2022 году.

	Пятая  подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы»

	1
	Ремонт муниципального имущества
	Руб.
	0
	0
	0

	2
	Взнос на капитальный ремонт муниципального имущества
	Руб.
	102 00,00
	87 466,87
	85,8

	ИТОГО:
	
	102 000,00
	87 466,87
	85,8


В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- обслуживание, проведение текущего ремонта муниципального имущества;
- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 85,8%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Шестая  подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2021-2023 годы»

	1
	Коммунальная инфраструктура- ремонт наружных сетей водоснабжения
	Руб.
	1 365 185,00
	1 365 185,00
	100

	2
	Коммунальная инфраструктура- восстановительные работы скважины
	Руб.
	2 090 948,38
	2 090 948,38
	100

	ИТОГО:
	
	3 456 133,38
	3 456 133,38
	100


В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- улучшение качественных показателей воды;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

-обеспечение более комфортных условий проживания населения.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Седьмая  подпрограмма « Благоустройство территории сельского поселения сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2021-2023»

	1
	Оплата за потребляемую электроэнергию
	Руб.
	574 612,20
	521 256,12
	90,7

	2
	Иные межбюджетные трансферты
	Руб.
	183 149,40
	183 149,40
	100

	3
	Материальное обеспечение работников
	Руб.
	120 660,72
	120 660,72
	100

	4
	Прочие мероприятия по благоустройству территории
	Руб.
	944 167,40
	844 167,40
	89,4

	ИТОГО:
	
	1 822 589,72
	1 669 233,64
	91,6


В рамках реализации данной подпрограммы были осуществлены следующие мероприятия:

-  уборка улиц поселения от снега;

-устройство и тех. обслуживание уличного освещения;
-разработка и экспертиза проектов СЗЗ (кладбища); 

-рекультивация площадки ТБО;
-сбор мусора;
-уборка территории;

- обкос придорожной территории;

- акарицидная обработка от клещей;

- барьерная дератизация (ГЛПС);
Сети наружного освещения по улицам сельского поселения включают в себя 562 светильника.

Организациями, действующими на территории сельского поселения периодически проводятся уборка прилегающих территорий,  обкос придорожной территории , проводится беседа с жителями по уборке прилегающей к дому местности. Создаются условия, обеспечивающие комфортные и безопасные  условия для работы и отдыха населения.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 91,6%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Восьмая подпрограмма «Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, проживающих на территории  сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2021-2023 годы»

	1
	Иные межбюджетные трансферты
	Руб.
	2 109 386,08
	2 109 386,08
	100

	ИТОГО
	
	2 109 386,08
	2 109 386,08
	


Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Девятая подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2021-2023 годы»

	1
	Содержание  инструктора по молодежной политики
	Руб.
	211 899,10
	211 899,10
	100

	2
	Материальное содержание инструктора по молодежной политики
	Руб.
	0
	0
	0

	3
	Материальное содержание инструктора по физкультуре и спорту
	Руб.
	    735 398,02
	735 398,02
	            100

	4
	Материально –техническое содержание инструктора по физкультуре и спорту
	Руб.
	811 221,66
	780 610,56
	96,2

	5
	Иные межбюджетные трансферты
	Руб.
	85 623,58
	85 623,58
	100

	ИТОГО:
	
	1 844 142,36
	1 813 531,26
	98,3


В штате администрации  1,0 инструктора  по работе с молодежью и 1,0 инструктора по физкультуре и спорту.  Заработная плата состоит из оклада и премии.

Инструктор по работе с молодежью активно сотрудничает с ДК и библиотекой села Луначарский в подготовке и проведении различных развлекательно-досуговых  мероприятий. Проводятся экологические субботники, ведется волонтерская деятельность, принимают участие во общероссийских акциях, устраиваются выставки народного творчества. Организовано молодежное объединение «Объектив». Вышеуказанные мероприятия способствовали увеличению участников художественной самодеятельности, поддержке талантливой и инициативной молодежи, уменьшение количества административных правонарушения совершенных молодежью. Инструктор по физкультуре и спорту проводит соревнования по футболу и волейболу. Численное значение рейтинга эффективности  в размере 98,3%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.
	Десятая подпрограмма «Информационное освещение деятельности сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы»

	1
	Информационное опубликования в газете и на сайте
	Руб.
	144 400,00
	136 328,82
	94,4

	ИТОГО
	
	144 400,00
	136 328,82
	94,4


В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- опубликования в газете и на сайте
Численное значение рейтинга эффективности  в размере 94,4%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Одиннадцатая подпрограмма «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 -2023 годы»

	1
	Обеспечение информатизации и электронного документооборота
	Руб.
	68 760,00
	54 044,52
	78,6

	2
	Иные межбюджетные трансферты
	Руб.
	738 239,98
	738 239,98
	100

	ИТОГО
	
	806 999,98
	792 284,50
	98,2


В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- Обеспечение информатизации и электронного документооборота обеспечения деятельности администрации сельского поселения Луначарский
Численное значение рейтинга эффективности  в размере 98,2%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

Глава сельского поселения   Луначарский                                                                       Т.А. Шульга
